## Requirements
客户： | 米其林
需求背景： | 米其林 驰加App升版需要对前台界面做相应升级
解决方案： | 通过UI设计和JS+H5前台开发替换原有App UI

## Workload Estimation
华中区的微信企业号平台
NO. | Category | Description | Workload Estimate | 计划完成时间 | 备注
| 设计 | UI/UX设计
| 功能实现 | H5前台页面设计 | 10
|  | JS数据交互开发 | 10
Total |  |  | 20

## Man.Day Estimation
Project Role | Responsibility | Quantity | Man/Day | Comments
JS Framework Expert | Design the technical architecture and ensure technical deliver by schedule | 1 | 4
H5 | Web page development | 1 | 10
JS | Data Exchange and Page effect Implementation | 1 | 10
24
| JS Framework Expert | H5 | JS
| 4 | 10 | 10
| 10 | 10 | 10
| 0.4 | 1 | 1

## ProjectPlan
Stage | Content | TimeSpan
DEV | UI/UE团队前台设计 | 10 Days
| TechLeach根据需求做出功能设计及实现方案 | 10 Days

## RateCard
Role | Name | Level | Man.Day | Memo
JS Framework Expert |  | L5 | 4
H5 |  | L3 | 10
JS |  | L4 | 10
24